## Grafica (hidden)
CONSTRUCCIÓN - REFORZAMIENTO DE PUENTES MAYORES EN OMBÚ SOBRE EL RIO ORTEGUAZA, SANPEDRO Y CAGUAN. | Elaborado por: |  |  |  | Elaborado por: | [9 empty] | EJECUTADO | CO 6489
| Revisado por: |  |  |  | Revisado por: | [9 empty] | 61642000
| 2012-01-05 | [11 empty] | CONSORCIO DICON SAUL MILLAN
INFORME DIARIO DE AVANCE DE OBRA | [14 empty] | COSTO TOTAL COP 1.784.773.511 VALOR DESPUES DE IVA
Nombre de tarea | Duración | Comienzo Planeado | Fin Planeado |  | Comienzo Real | Fin Real | Costo Planeado Total COP | % Absoluto | PESO DE ENTREGABLE % | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PLANEADO | EJECUTADO | Avance Planeado | Avance Físico Real | Avance Planeado | Avance Financiero
2019-08-27
OMBU - PUENTE ORTEGUAZA | 241 | 2011-09-02 | 2012-04-30 |  | 2011-09-02 | 2012-04-30 | 1755537591.442 | 9 |  | Glb |  |  | 9% | 3.511% | 9% | 61642000
PUENTES PRINCIPALES | 241 | 2011-09-02 | 2012-04-30 |  | 2011-09-02 |  | 1755537591.442 | [5 empty] | 6.727% | 3.511% | 0 | 61642000
INICIO | 0 días | 2011-09-02 | 2011-09-02 |  | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | 0
PUENTE ORTEGUAZA | 241 | 2011-09-02 | 2012-04-30 |  | 2011-09-02 | 2012-04-30 | 1755537591.442 |  | 100% |  |  |  | 6.727% | 3.511% | 0 | 61642000
ESTUDIOS Y DISEÑOS | 29 días | 2011-09-02 | 2011-10-01 |  | 2011-09-02 | 2012-04-16 | 61642000 |  | 3.511% |  |  |  | 100% | 100% | -1 | 61642000
HIDRAULICO ( SOCAVACION) | 10 días | 2011-09-21 | 2011-10-01 | 1FC+19 días | 2011-09-21 | 2011-10-01 | 17612000 |  | 28.57% |  |  |  | 100% | 100% | -1 | 17612000
SUELOS (DOS PERFORACIONES ) | 5 días | 2011-09-19 | 2011-09-24 | 4CC-2 días | 2011-09-19 | 2011-09-24 | 18870000 | 15 | 30.61% |  |  |  | 100% | 100% | -1 | 18870000
DISEÑO ESTRUCTURAL (SOLO SUPERESTRUCTURA) | 10 días | 2011-09-02 | 2011-09-12 | 5CC-17 días | 2011-09-02 | 2011-09-12 | 25160000 |  | 40.82% |  |  |  | 100% | 100% | -1 | 25160000
Estudios y Diseños Terminados | 0 días | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 4,5,6 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | [7 empty] | 0% | 1 | 0
REFUERZO Y REPARACION DE SUPERESTRUCTURA | 183 días | 2011-10-16 | 2012-04-16 |  | 2011-10-16 | 2012-04-16 | 1424685000 |  | 81.15% |  |  |  | 3.963% | 0% | 0 | 0
REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL, SUMNISTRO , FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO A -36 Y SOLDADURA | 75 días | 2012-01-10 | 2012-03-25 |  | 2012-01-10 | 2012-03-25 | 678062000 | 5 | 47.59% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 15 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 542449600 | 2 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE | 60 días | 2012-01-25 | 2012-03-25 | 10 | 2012-01-25 | 2012-03-25 | 135612400 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
REPARACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL, SUMNISTRO , FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO A -36 Y SOLDADURA E70XX | 45 días | 2012-01-10 | 2012-02-24 |  | 2012-01-10 | 2012-02-24 | 90576000 |  | 6.358% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 15 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 72460800 |  | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE | 30 días | 2012-01-25 | 2012-02-24 | 13 | 2012-01-25 | 2012-02-24 | 18115200 | 1 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
DEMOLICION DE CONCRETO PARA GENERAR SUPERFICIE DE ANCLAJE ENTRE CONCRETO DE MACIZO EXISTENTE Y NUEVO | 30 días | 2012-01-10 | 2012-02-09 |  | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 32204800 | 1 | 2.26% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
DEMOLICION | 30 días | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 10CC | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 25763840 | 2 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
RETIRO DE ESCOMBROS | 10 días | 2012-01-30 | 2012-02-09 | 16CC+20 días | 2012-01-30 | 2012-02-09 | 6440960 | 2 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2, PARA MACIZOS ADICIONALES DE ANCLAJES, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | 16 días | 2012-02-09 | 2012-02-25 |  | 2012-02-09 | 2012-02-25 | 239523200 | 3 | 16.81% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
INSTALACION ACERO DE REFUERZO | 7 días | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 16 | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 79042656 |  | 33% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
INSTALACION FORMALETA | 5 días | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 19 | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 79042656 |  | 33% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
FUNDIDA DE CONCRETO | 4 días | 2012-02-21 | 2012-02-25 | 20 | 2012-02-21 | 2012-02-25 | 81437888 | 2 | 34% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
ANCLAJES ADICIONALES PARA MACIZOS, SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ANCLAJES DIAMETRO IGUAL A 1 PULGADA EN ACERO DE 60,000 PSI PARA CONECTAR CONCRETO EXISTENTE CON CONCRETO NUEVO | 18 días | 2012-02-16 | 2012-03-05 |  | 2012-02-16 | 2012-03-05 | 37916120 | 19 | 2.661% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 4 días | 2012-02-16 | 2012-02-20 | 19 | 2012-02-16 | 2012-02-20 | 12512319.6 | 19 | 33% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
PERFORACION | 3 días | 2012-02-28 | 2012-03-02 | 21FC+3 días,23 | 2012-02-28 | 2012-03-02 | 12512319.6 | 14 | 33% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
COLOCACION VARILLA | 3 días | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 24 | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 12891480.8 | 2 | 34% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
ANCLAJES EN ACERO 1040, PARA CABLES ADICIONALES, SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ANCLAJES EN ACERO 1040 | 20 días | 2012-02-09 | 2012-02-29 |  | 2012-02-09 | 2012-02-29 | 31701600 | 2 | 2.225% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 7 días | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 17 | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 25361280 |  | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
INSTALACION ANCLAJES | 13 días | 2012-02-16 | 2012-02-29 | 27 | 2012-02-16 | 2012-02-29 | 6340320 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
FIADORES (TERMINALES), EN HIERRO FUNDIDO CON EL RESPECTIVO ENCASTRE, PARA CABLES ADICIONALES,SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE | 52 días | 2012-02-16 | 2012-04-08 |  | 2012-02-16 | 2012-04-08 | 20128000 | 1 | 1.413% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 22 días | 2012-02-16 | 2012-03-09 | 27 | 2012-02-16 | 2012-03-09 | 9258880 | 1 | 46% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
ENCASTRE | 15 días | 2012-03-09 | 2012-03-24 | 30 | 2012-03-09 | 2012-03-24 | 6843520 |  | 34% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE DE FIADORES | 15 días | 2012-03-24 | 2012-04-08 | 31 | 2012-03-24 | 2012-04-08 | 4025600 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
CABLES ADICIONALES DE 1½ PULGADAS IPS 6X19, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE (INCLUYE TENSIONAMIENTO DE PENDOLONES EXISTENTES) | 183 días | 2011-10-16 | 2012-04-16 |  | 2011-10-16 | 2012-04-16 | 94098400 | 1 | 6.605% |  |  |  | 60% | 0% | 0 | 0
SUMINISTRO Y TRANSPORTE | 45 días | 2011-10-16 | 2011-11-30 | 7FC+15 días | 2011-10-16 | 2011-11-30 | 33875424 |  | 36% |  |  |  | 100% | 0% | 1 | 0
ESTIRAMIENTO DE CABLES | 5 días | 2011-11-30 | 2011-12-05 | 34 | 2011-11-30 | 2011-12-05 | 22583616 |  | 24% |  |  |  | 100% | 0% | 1 | 0
MONTAJE | 7 días | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 35.4 | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 18819680 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
TENSIONAMIENTO DE CABLES | 8 días | 2012-04-08 | 2012-04-16 | 36,32,43 | 2012-04-08 | 2012-04-16 | 18819680 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
GALAPAGOS EN ACERO A-36 PARA CABLES ADICIONALES, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE | 30 días | 2012-01-10 | 2012-02-09 |  | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 20128000 | 39 | 1.413% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO Y TRANSPORTE | 15 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-01-25 | 16102400 | 5 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE | 15 días | 2012-01-25 | 2012-02-09 | 39 | 2012-01-25 | 2012-02-09 | 4025600 | 4 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MORDAZAS EN ACERO A-36, PARA CONECTAR LOS CABLES ADICIONALES CON LOS EXISTENTES,SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE | 35 días | 2012-01-10 | 2012-02-14 |  | 2012-01-10 | 2012-02-14 | 20379600 | 2 | 1.43% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO, FABRICACION Y TRANSPORTE | 25 días | 2012-01-10 | 2012-02-04 | 7FC+15 días,35FC+36 días | 2012-01-10 | 2012-02-04 | 16303680 | 10 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE | 10 días | 2012-02-04 | 2012-02-14 | 42 | 2012-02-04 | 2012-02-14 | 4075920 | 10 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
REPARACION DE PISO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN ACERO A-36 DESMONTAJE Y MONTAJE, DONDE SEA NECESARIO) | 82 días | 2012-01-10 | 2012-04-01 |  | 2012-01-10 | 2012-04-01 | 159967280 | 4 | 11.23% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES | 30 días | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 7FC+10 días,1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-02-09 | 73584948.8 | 4 | 46% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
DESMONTAJE Y RETIRO DE PISO DETERIORADO | 30 días | 2012-02-09 | 2012-03-10 | 45 | 2012-02-09 | 2012-03-10 | 54388875.2 |  | 34% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
MONTAJE PISO (LAMINAS NUEVAS) | 50 días | 2012-02-11 | 2012-04-01 | 46CC+2 días | 2012-02-11 | 2012-04-01 | 31993456 | 14 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
Refuerzo y Reparación Terminadas | 0 días | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 9,12,15,18,22,26,29,33,38,41,44 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 0 | [6 empty] | 5% | -1 | 0
LIMPIEZA Y PINTURA | 29 días | 2012-04-01 | 2012-04-30 |  | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 26166400 | 6 | 1.491% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO METAL CASI BLANCO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EPOXICAS CON UN ESPESOR TOTAL DE CINCO MILS A LAS PARTES AFECTADAS POR ALTA CORROSION | 13 días | 2012-04-01 | 2012-04-14 | 47 | 2012-04-01 | 2012-04-14 | 5233280 | 4 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
PINTURA | 16 días | 2012-04-14 | 2012-04-30 | 50 | 2012-04-14 | 2012-04-30 | 20933120 | 2 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
Limpieza y pintura Terminada | 0 días | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 51 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | [6 empty] | 0% | -1 | 0
HIDROLAVADO DE ESTRUCTURA METALICA, ACTIVACION Y PINTURA DE ACABADO | 15 días | 2012-02-26 | 2012-03-12 |  | 2012-02-26 | 2012-03-12 | 176768122 | 2 | 10.07% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
HIDROLAVADO | 8 días | 2012-02-26 | 2012-03-05 | 47CC+15 días | 2012-02-26 | 2012-03-05 | 35353625 |  | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
ACTIVACION Y PINTURA | 7 días | 2012-03-05 | 2012-03-12 | 54 | 2012-03-05 | 2012-03-12 | 141414497 | 7 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
Pintura de Acabado Terminado | 0 días | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 55 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 0 | [6 empty] | 0% | -1 | 0
LIMPIEZA MANUAL Y APLICACIÓN DE PINTURAS EPOXICAS CON UN ESPESOR TOTAL DE CINCO MILS A CABLES Y PENDOLONES | 15 días | 2012-03-12 | 2012-03-27 |  | 2012-03-12 | 2012-03-27 | 24193453.442 | 1 | 1.378% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
LIMPIEZA MANUAL | 8 días | 2012-03-12 | 2012-03-20 | 47CC+15 días,55 | 2012-03-12 | 2012-03-20 | 4838690.69 | 4 | 20% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
APLICACIÓN PINTURA | 7 días | 2012-03-20 | 2012-03-27 | 58 | 2012-03-20 | 2012-03-27 | 19354762.752 | 2 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
Pintura Epóxica Terminada | 0 días | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 59 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 0 | [6 empty] | 0% | -1 | 0
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRAFICO | 111 días | 2012-01-10 | 2012-04-30 |  | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 42082616 |  | 2.397% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
SEÑALIZACION VERTICAL TIPO I y II ( DOS DE C/U) | 111 días | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 1323416 | 10 | 3.145% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
CONTROL DE TRAFICO | 111 días | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 1FC+130 días | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 40759200 | 10 | 96.86% |  |  |  | 0% | 0% | -1 | 0
Señalización Terminada | 0 días | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 62.63 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | [6 empty] | 0% | -1 | 0
Puente ORTEGUAZA Terminado | 0 días | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 7,48,52,56,60,64 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | [6 empty] | 0% | -1 | 0
0
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE DIA
COMENTARIOS Y SITUACIONES IMPORTANTES
ESTADO DEL CLIMA
[17 empty] | 2012-01-03 | 9% | 1 | 900 | 768.6597 | 76.87%
[17 empty] | 2012-01-04 | 9% | 2 | 900 | 797.0984 | 79.71%
[17 empty] | 2012-01-05 | 9% | 3 | 900 | 830.9063 | 83.09%
[17 empty] | 2012-01-06 | 9% | 4 | 900 | 869.886 | 86.99%
[17 empty] | 2012-01-07 | 9% | 5 | 900 | 913.8425 | 91.38%
[17 empty] | 2012-01-08 | 9% | 6 | 900 | 962.5832 | 96.26%
[17 empty] | 2012-01-09 | 9% | 7 | 900 | 1015.9179 | 101.6%
[17 empty] | 2012-01-10 | 9% | 8 | 900 | 1073.6588 | 107.4%
[17 empty] | 2012-01-11 | 10% | 9 | 1000 | 1135.6205 | 113.6%
[17 empty] | 2012-01-12 | 11% | 10 | 1100 | 1201.62 | 120.2%
[17 empty] | 2012-01-13 | 12% | 11 | 1200 | 1271.4767 | 127.1%
[17 empty] | 2012-01-14 | 13% | 12 | 1300 | 1345.0124 | 134.5%
[17 empty] | 2012-01-15 | 14% | 13 | 1400 | 1422.0513 | 142.2%
[17 empty] | 2012-01-16 | 15% | 14 | 1500 | 1502.42 | 150.2%
[17 empty] | 2012-01-17 | 16% | 15 | 1600 | 1585.9475 | 158.6%
[17 empty] | 2012-01-18 | 17% | 16 | 1700 | 1672.4652 | 167.2%
[17 empty] | 2012-01-19 | 18% | 17 | 1800 | 1761.8069 | 176.2%
[17 empty] | 2012-01-20 | 19% | 18 | 1900 | 1853.8088 | 185.4%
[17 empty] | 2012-01-21 | 20% | 19 | 2000 | 1948.3095 | 194.8%
[17 empty] | 2012-01-22 | 21% | 20 | 2100 | 2045.15 | 204.5%
[17 empty] | 2012-01-23 | 22% | 21 | 2200 | 2144.1737 | 214.4%
[17 empty] | 2012-01-24 | 23% | 22 | 2300 | 2245.2264 | 224.5%
[17 empty] | 2012-01-25 | 24% | 23 | 2400 | 2348.1563 | 234.8%
[17 empty] | 2012-01-26 | 25% | 24 | 2500 | 2452.814 | 245.3%
[17 empty] | 2012-01-27 | 26% | 25 | 2600 | 2559.0525 | 255.9%
[17 empty] | 2012-01-28 | 27% | 26 | 2700 | 2666.7272 | 266.7%
[17 empty] | 2012-01-29 | 28% | 27 | 2800 | 2775.6959 | 277.6%
[17 empty] | 2012-01-30 | 29% | 28 | 2900 | 2885.8188 | 288.6%
[17 empty] | 2012-01-31 | 30% | 29 | 3000 | 2996.9585 | 299.7%
[17 empty] | 2012-02-01 | 32% | 30 | 3200 | 3108.98 | 310.9%
[17 empty] | 2012-02-02 | 33% | 31 | 3300 | 3221.7507 | 322.2%
[17 empty] | 2012-02-03 | 34% | 32 | 3400 | 3335.1404 | 333.5%
[17 empty] | 2012-02-04 | 35% | 33 | 3500 | 3449.0213 | 344.9%
[17 empty] | 2012-02-05 | 36% | 34 | 3600 | 3563.268 | 356.3%
[17 empty] | 2012-02-06 | 37% | 35 | 3700 | 3677.7575 | 367.8%
[17 empty] | 2012-02-07 | 38% | 36 | 3800 | 3792.3692 | 379.2%
[17 empty] | 2012-02-08 | 40% | 37 | 4000 | 3906.9849 | 390.7%
[17 empty] | 2012-02-09 | 41% | 38 | 4100 | 4021.4888 | 402.1%
[17 empty] | 2012-02-10 | 42% | 39 | 4200 | 4135.7675 | 413.6%
[17 empty] | 2012-02-11 | 43% | 40 | 4300 | 4249.71 | 425%
[17 empty] | 2012-02-12 | 44% | 41 | 4400 | 4363.2077 | 436.3%
[17 empty] | 2012-02-13 | 45% | 42 | 4500 | 4476.1544 | 447.6%
[17 empty] | 2012-02-14 | 46% | 43 | 4600 | 4588.4463 | 458.8%
[17 empty] | 2012-02-15 | 47% | 44 | 4700 | 4699.982 | 470%
[17 empty] | 2012-02-16 | 48% | 45 | 4800 | 4810.6625 | 481.1%
[17 empty] | 2012-02-17 | 49% | 46 | 4900 | 4920.3912 | 492%
[17 empty] | 2012-02-18 | 50% | 47 | 5000 | 5029.0739 | 502.9%
[17 empty] | 2012-02-19 | 52% | 48 | 5200 | 5136.6188 | 513.7%
[17 empty] | 2012-02-20 | 53% | 49 | 5300 | 5242.9365 | 524.3%
[17 empty] | 2012-02-21 | 54% | 50 | 5400 | 5347.94 | 534.8%
[17 empty] | 2012-02-22 | 55% | 51 | 5500 | 5451.5447 | 545.2%
[17 empty] | 2012-02-23 | 56% | 52 | 5600 | 5553.6684 | 555.4%
[17 empty] | 2012-02-24 | 57% | 53 | 5700 | 5654.2313 | 565.4%
[17 empty] | 2012-02-25 | 59% | 54 | 5900 | 5753.156 | 575.3%
[17 empty] | 2012-02-26 | 60% | 55 | 6000 | 5850.3675 | 585%
[17 empty] | 2012-02-27 | 61% | 56 | 6100 | 5945.7932 | 594.6%
[17 empty] | 2012-02-28 | 62% | 57 | 6200 | 6039.3629 | 603.9%
[17 empty] | 2012-02-29 | 63% | 58 | 6300 | 6131.0088 | 613.1%
[17 empty] | 2012-03-01 | 64% | 59 | 6400 | 6220.6655 | 622.1%
[17 empty] | 2012-03-02 | 65% | 60 | 6500 | 6308.27 | 630.8%
[17 empty] | 2012-03-03 | 66% | 61 | 6600 | 6393.7617 | 639.4%
[17 empty] | 2012-03-04 | 67% | 62 | 6700 | 6477.0824 | 647.7%
[17 empty] | 2012-03-05 | 68% | 63 | 6800 | 6558.1763 | 655.8%
[17 empty] | 2012-03-06 | 69% | 64 | 6900 | 6636.99 | 663.7%
[17 empty] | 2012-03-07 | 70% | 65 | 7000 | 6713.4725 | 671.3%
[17 empty] | 2012-03-08 | 71% | 66 | 7100 | 6787.5752 | 678.8%
[17 empty] | 2012-03-09 | 72% | 67 | 7200 | 6859.2519 | 685.9%
[17 empty] | 2012-03-10 | 73% | 68 | 7300 | 6928.4588 | 692.8%
[17 empty] | 2012-03-11 | 74% | 69 | 7400 | 6995.1545 | 699.5%
[17 empty] | 2012-03-12 | 75% | 70 | 7500 | 7059.3 | 705.9%
[17 empty] | 2012-03-13 | 76% | 71 | 7600 | 7120.8587 | 712.1%
[17 empty] | 2012-03-14 | 76% | 72 | 7600 | 7179.7964 | 718%
[17 empty] | 2012-03-15 | 77% | 73 | 7700 | 7236.0813 | 723.6%
[17 empty] | 2012-03-16 | 77% | 74 | 7700 | 7289.684 | 729%
[17 empty] | 2012-03-17 | 78% | 75 | 7800 | 7340.5775 | 734.1%
[17 empty] | 2012-03-18 | 79% | 76 | 7900 | 7388.7372 | 738.9%
[17 empty] | 2012-03-19 | 80% | 77 | 8000 | 7434.1409 | 743.4%
[17 empty] | 2012-03-20 | 81% | 78 | 8100 | 7476.7688 | 747.7%
[17 empty] | 2012-03-21 | 82% | 79 | 8200 | 7516.6035 | 751.7%
[17 empty] | 2012-03-22 | 83% | 80 | 8300 | 7553.63 | 755.4%
[17 empty] | 2012-03-23 | 83% | 81 | 8300 | 7587.8357 | 758.8%
[17 empty] | 2012-03-24 | 84% | 82 | 8400 | 7619.2104 | 761.9%
[17 empty] | 2012-03-25 | 84% | 83 | 8400 | 7647.7463 | 764.8%
[17 empty] | 2012-03-26 | 85% | 84 | 8500 | 7673.438 | 767.3%
[17 empty] | 2012-03-27 | 85% | 85 | 8500 | 7696.2825 | 769.6%
[17 empty] | 2012-03-28 | 85% | 86 | 8500 | 7716.2792 | 771.6%
[17 empty] | 2012-03-29 | 86% | 87 | 8600 | 7733.4299 | 773.3%
[17 empty] | 2012-03-30 | 86% | 88 | 8600 | 7747.7388 | 774.8%
[17 empty] | 2012-03-31 | 87% | 89 | 8700 | 7759.2125 | 775.9%
[17 empty] | 2012-04-01 | 87% | 90 | 8700 | 7767.86 | 776.8%
[17 empty] | 2012-04-02 | 88% | 91 | 8800 | 7773.6927 | 777.4%
[17 empty] | 2012-04-03 | 88% | 92 | 8800 | 7776.7244 | 777.7%
[17 empty] | 2012-04-04 | 89% | 93 | 8900 | 7776.9713 | 777.7%
[17 empty] | 2012-04-05 | 89% | 94 | 8900 | 7774.452 | 777.4%
[17 empty] | 2012-04-06 | 90% | 95 | 9000 | 7769.1875 | 776.9%
[17 empty] | 2012-04-07 | 90% | 96 | 9000 | 7761.2012 | 776.1%
[17 empty] | 2012-04-08 | 91% | 97 | 9100 | 7750.5189 | 775.1%
[17 empty] | 2012-04-09 | 91% | 98 | 9100 | 7737.1688 | 773.7%
[17 empty] | 2012-04-10 | 92% | 99 | 9200 | 7721.1815 | 772.1%
[17 empty] | 2012-04-11 | 92% | 100 | 9200 | 7702.59 | 770.3%
[17 empty] | 2012-04-12 | 93% | 101 | 9300 | 7681.4297 | 768.1%
[17 empty] | 2012-04-13 | 93% | 102 | 9300 | 7657.7384 | 765.8%
[17 empty] | 2012-04-14 | 94% | 103 | 9400 | 7631.5563 | 763.2%
[17 empty] | 2012-04-15 | 94% | 104 | 9400 | 7602.926 | 760.3%
[17 empty] | 2012-04-16 | 95% | 105 | 9500 | 7571.8925 | 757.2%
[17 empty] | 2012-04-17 | 95% | 106 | 9500 | 7538.5032 | 753.9%
[17 empty] | 2012-04-18 | 95% | 107 | 9500 | 7502.8079 | 750.3%
[17 empty] | 2012-04-19 | 96% | 108 | 9600 | 7464.8588 | 746.5%
[17 empty] | 2012-04-20 | 96% | 109 | 9600 | 7424.7105 | 742.5%
[17 empty] | 2012-04-21 | 96% | 110 | 9600 | 7382.42 | 738.2%
[17 empty] | 2012-04-22 | 97% | 111 | 9700 | 7338.0467 | 733.8%
[17 empty] | 2012-04-23 | 97% | 112 | 9700 | 7291.6524 | 729.2%
[17 empty] | 2012-04-24 | 97% | 113 | 9700 | 7243.3013 | 724.3%
[17 empty] | 2012-04-25 | 98% | 114 | 9800 | 7193.06 | 719.3%
[17 empty] | 2012-04-26 | 98% | 115 | 9800 | 7140.9975 | 714.1%
[17 empty] | 2012-04-27 | 98% | 116 | 9800 | 7087.1852 | 708.7%
[17 empty] | 2012-04-28 | 99% | 117 | 9900 | 7031.6969 | 703.2%
[17 empty] | 2012-04-29 | 99% | 118 | 9900 | 6974.6088 | 697.5%
[17 empty] | 2012-04-30 | 100% | 119 | 10000 | 6915.9995 | 691.6%
Formulas:
Comienzo Planeado = MIN([Comienzo Planeado, row below]:D74)
Fin Planeado = MAX([Fin Planeado, row below]:E74)
Elaborado por: = MIN([Elaborado por:, row below]:G74)
Elaborado por: = [Elaborado por:, row below]
Fin Real = MAX([Fin Real, row below]:H74)
Fin Real = [Fin Planeado]

## INF. Semanal HSE
|  |  | INFORME PROYECTOS HSEQ | [19 empty] | Versión: SST-01
Fecha: Abril 2019
PROYECTO: | [12 empty] | Centro de Costos: | [8 empty] | Ciudad:
Descripcion de Formatos a diligenciar: | [11 empty] | FECHA DD MM |  | DD |  | MM |  | AA |  |  |  | Descripcion de la actividad a realizar en el proyecto:
TIPO DE FORMATO |  |  | Interno cantidad | Externo Cantidad |  | TIPO DE FORMATO | [6 empty] | Interno | Externo | TIPO DE DOCUMENTOS |  |  |  |  | I | E
Permisos de Trabajo: | [5 empty] | MEDEVAC
ATS: | [5 empty] | Informe/Dosier:
Inspeccciones: | [5 empty] | Entrega dotacion/epp
Asistencia: | [5 empty] | Tarjeta IRACI:
Preoperacionales: | [5 empty] | Comunicados:
INFORMACION GENERAL
[8 empty] | PERSONAL EN PROYECTO | [13 empty] | ASPECTOS AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | Cant. | Certificado calibracion |  | Cant. | Certificado de Mantenimiento |  | Cant. |  | Nombres y Apellidos |  |  |  | Cargo |  | Horas Dia |  | Acumulado anterior |  | Horas Acumuladas |  |  | Residuos Sólidos | Kg | Acumulado ( Kg)
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Reciclables
[8 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Orgánicos
[8 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Contaminados
[8 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Informar aqui el tratamiento de los residuos: / Disposicion final: (Acta de entrega y/o envio)
[8 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Entrega al cliente: | Kg | Acumulado ( Kg)
[8 empty] | 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Enviados a ITT Ingenieria: | Kg | Acumulado ( Kg)
[8 empty] | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | INCIDENTES AMBIENTALES | Diarios | Acumulado
[8 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ACCIDENTES AMBIENTALES | Diarios | Acumulado
[8 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ACUMULADO | Diarios | Acumulado
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
[8 empty] | 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | INCIDENTES LABORALES | Diarios | Acumulado
[8 empty] | TOTALES ACUMULADOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ACCIDENTES LABORALES | Diarios | Acumulado
REQUISITOS DEL CLIENTE | [21 empty] | ACUMULADO | Diarios | Acumulado
Puntos Relevantes del Contrato con el Cliente: | [10 empty] | Entregables al cliente | [10 empty] | CALIDAD
[22 empty] | QUEJAS / RECLAMOS | Diarios | Acumulado
[22 empty] | PETICIONES / SOLICITUDES | Diarios | Acumulado
[22 empty] | ACUMULADO | Diarios | Acumulado
REQUISITOS Y/O COMPROMISOS CON EL CLIENTE
ACTIVIDAD | [9 empty] | RESPONSABLE EJECUCION |  |  |  | CARGO |  | EMPRESA |  |  | FECHA ENTREGA |  |  | FECHA CIERRE | RESPONSABLE CIERRE | CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (HSEQ-BIENESTAR)
ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEMANA |  |  |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO (registro , acta, soporte). | OBSERVACIONES
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Analisis de Trabajo Seguro
Permisos de Trabajo
Preoperacionales
IRACI
MEDEVAC
Inspecciones Elementos de Emergencias (Botiquin- camilla- señalizacion-extintor)
Inspecciones Elementos de Proteccion Pesonal
Inspecciones Maquinas y/o Equipos
Inspecciones Andamios y/o Escaleras
Inspecciones Herramientas manuales y/o mecanicas
Inspecciones obra Condiciones ambientales y de seguridad (Orden y aseo)
Entrega de EPP y/o Dotacion
Asistencia a reuniones y/o comites
Charlas diarias (10 minutos)
Seguimiento Seguridad Social Contratistas
Capacitaciones ( Cronograma de capacitaciones)
REGISTRO FOTOGRAFICO:
Note on AD9: SIG: Relacionar aqui otros documentos que no se mencionan en las columnas anteriores
Note on B22: SIG: En esta celda se describen ( EPP, Extintores, camillas, botiquines, equipos de alturas, alcoholimetros, andamios, etc)